成都农业科技职业学院

机电技术分院

“5.25”心理晚会

活

动

策

划

书

主办：机电技术分院分团委学生会

承办：机电技术分院团学会心理部

- 活动背景：

5月25日为“全国大学生心理健康日”。“5.25”又名“我爱我”，爱自己才能更好爱他人。机电技术分院心理部一直关注同学们的心理健康，致力于帮助我院同学正确认识生活、学习、工作中的问题。值此“5.25”之际，心理部计划以此为契机，开展5.25心理健康活动，并且希望能借此帮助我院学生树立正确的世界观、人生观与价值观。

- 活动目的：

宣传普及心理健康知识的同时为同学们搭建起锻炼心理品质、提高心理素质的平台，全方位地加强对我分院学生的心理健康教育。引导学生树立正确的价值观，营造良好的学习和生活氛围，丰富同学们的大学生活，创建和谐校园。

- 活动主协办单位：

主办单位：机电技术分院分团委学生会

承办单位：机电技术分院学生会心理部

- 活动对象：

机电技术分院全体同学

- 活动时间及地点：

时间：2015年5月24日

地点：学生活动中心

- 活动主题：

为爱点赞，为青春担当

- 活动方式：

主要以表演比赛形式开展，活动分“班级情景剧，歌曲演唱，手语表演，舞曲表演，话剧表演，心理活动签名”。

1、班级情景剧：表演形式不限，班级及部门负责排练节目，表演时间在8分钟左右。（表演人数在6到10人最佳）

2、歌曲表演：表演形式不限，班级及部门负责出节目。

3、手语表演：表演形式不限，班级负责出节目。

4、舞蹈表演：表演形式不限，班级负责出节目。

5、话剧表演：表演形式不限，班级负责出节目。

6、心理活动签名：在进场门口设一条“主题横幅”，进行自愿签名活动。

各班级自行组织选送节目，团学会相关部门将对选送的节目进行筛选，以确保晚会节目的质量。

- 活动前期：

1、宣传：

（1）展板宣传：

展板在5月18日到晚会结束进行展出。

（2）班级宣传：

心理部成员向各班宣传5.25活动。

2、节目安排：

各班班委上报节目名称及类型，由节目情况安排表演顺序，并组织同学们积极排练。

3、邀请嘉宾：

机电技术分院领导老师、校心理老师、各分院分团委书记、各分院主席团和心理部成员。

- 活动中期（活动开始）：

1、进场前：组织同学于学生活动中心门前参加横幅签名活动。

2、进场后：观众进场时屏幕播放关于感恩以及理解、宽容的音乐及视频内容以融洽现场气氛。

- 活动后期：

  - 活动中心的卫生打扫。

  - 活动总结。

  - 制作新闻稿

  - 上交相关资料文档。

十一、活动流程：

主持人开场

白及老师致辞

组织学生进入会场

晚会开始

人员退场及会场恢复

活动结束

十二、活动要求:

1、活动期间，请观众保持安静。

2、活动期间，学生不得随意走动。

3、活动节目衔接紧凑，不能冷场。

4、如果器材被意外毁坏，要及时上报并及时修理。

十三、活动预警：

1、在活动时出现有人蓄意破坏，应及时制止，无法制止，需报告上级处理。

2、出现停电断电情况，应及时询问，若无法在短期内来电，既推迟晚会。

3、出现不可避免的自然灾害（如：地震），必须立马停止晚会，终止活动。

4、当场有人突发身体情况，需马上送医处理，不可怠慢。

十四、比赛奖项设定：

情景剧、歌曲演唱设一至三等奖。

现场互动趣味问答共2次每次两个问题回答正确即可获取特别奖品。

十五、PPT制作:

由心理部部门干事，收集素材，在5月20日前完成， 且设计出本次活动的Logo(标志)。

十六、报名表

报名表于4月25日以前交到心理部干事：李祥

附件一：

| 物品 | 数量 | 预计单价（元） | 预计总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大白（服） | 1 | 130 | 130 |
| 小白（服） | 1 | 80 | 80 |
| 主持人（服） | 5 | 60 | 300 |
| 拉丁舞（服） | 4 | 60 | 240 |
| 礼服 | 1 | 50 | 50 |
| 脉动 | 3 | 55 | 165 |
| 总计 | 965元 |  |  |

附件二：心理部人员安排表：

| 项目 | 负责人 | 参与人员 | 日期安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传 | 曾海弟 | 心理部全体人员 | 4月17日前 |
| 场地申请 | 蒋贤 | 曾海弟、范冬梅 | 5月18日前 |
| 设备申请 | 范冬梅 | 蒋贤、曾海弟 | 5月23日前 |
| PPT制作 | 章时伟 | 王仕金、陈亮宇 | 5月18日前 |
| 后勤保障 | 王仕金 | 章时伟、李祥 | 5月18日前 |
| 卫生安排 | 李祥 | 杨一飞、徐杰 | 5月18日前 |
| 采购安排 | 徐杰 | 陈亮宇、章时伟 | 5月25日前 |
| 接待嘉宾 | 章时伟 | 李茂林、徐杰 | 5月25日 |
| 准备如何布置会场 | 刘佳鑫 | 王仕金、李祥 | 5月25日前 |
| 活动前检查场地设备 | 杨一飞 | 李茂林、徐杰 | 5月25日前 |
| 活动中按节目要求控制设备 | 李茂林 | 王仕金、杨一飞 | 5月25日 |
| 节目收取 | 各个班班委负责 |  | 4月25日前 |

附件三:

中间环节活动：

爱心大转盘

活动流程：

- 事先准备5个手机号码。

- 主持人介绍规则，屏幕上显示规则。

- 活动开始，屏幕显示电话号码。

- 观众第一个打进者，则上台参加游戏，共5名。

- 准备大转盘，参加者转转盘，回答相应问题2道，问题相应出现在屏幕上。

- 活动结束后现场领奖。

心跳

活动流程：

- 事先准备5个手机号码，7各个里面有的大彩色气球。（五个有金花，两个无金花）

- 主持人介绍规则，屏幕上显示规则。

- 活动开始，屏幕显示电话号码。

- 观众第一个打进者，则上台参加游戏，共5名。

- 回答一个问题，问题相应出现在屏幕上。

- 回答正确，选一个气球戳破。

- 活动结束后现场领奖。

一个有趣的心理测试（备用）

活动介绍：

1、主持人通过手机打进号码，抽取5名观众。

2、主持人宣布活动规则，并发给5名观众每人一张空白的纸，5支笔，用最快的的时间，画只小猪出来。想怎么画就怎么画。

3、猪画好了后，由5名观众向场下观众展示自己所画的猪。

4、然后主持人当场宣布活动结果：猪画在纸的中间还是偏上，或者偏下一点，偏上者为乐观积极者，偏下者为消极悲观者，居中则是比较正常的；画的猪是向左者，那么就是比较传统、顾家的人，如果是向右，或者正立的，那么是喜欢标新立异者，甚至有人没有画出猪的身体，只有一个猪脑袋，那么就是更加有创意、与众不同的。耳朵大，那么是属于善于倾听者，反之，就是不爱听别人的。细节画的多，比如，鼻孔，小蹄子，眼睛…细节画的越多的，就是细心、细腻的人，反之，就是粗枝大叶型的。最后一条，如果有尾巴，并且画的仔细，比较长，或者再打个弯儿的，那么就是说明，感情生活很美妙啊。

活动流程：

1、事先准备5个手机号码。

2、主持人介绍规则，屏幕上显示规则。

3、活动开始，屏幕显示电话号码。

4、观众第一个打进者，则上台参加游戏，共5名。

5、参加测试。

6、后台领奖。

附件四:

心理部：总策划，负责本次活动一切工作。

各部门协助工作：

1、文娱部：主要进行后期彩排，背景音乐（节目及主持人出场安排）。

2、纪检部：活动当天进行清点人数及安排通知节目表演者上台表演。

3、宿管部：会场中进行治安工作。

4、宣传部：展板、会场安排。

5、办公室：设备、器材申请。（如桌布、器材等）。

6、生活部：卫生打扫及会场布置。

7、体育部：会场布置工作。

8、学习部：会场设备调试及前期会场布置工作。

9、组织部：会场座位安排。

10、青志部：活动当天横幅签名工作。

11、外联部：5.25拉赞助商。

附件五:

心理题目：

判断题

1、上网成瘾全称是“互联网成瘾综合症”，是一种心理障碍。（对）

2、第一个“世界预防自杀日”是2003年9月10日。（对）

3、某人到精神科对医生说：“医生，我有精神病，我病得不轻，怎么办呀？”表示他确实病得不轻。（错）

4、某精神病人在接受治疗一段时间后问医生：“我是不是有病啊……”表示治疗见效了。（对）

5、一般把天才儿童智商的最低临界线定为140。（错）答案：130

6、害羞经常是由不熟悉的人或情境因素引起的。（对）

7、认可并得到他人,集体和社会的尊重与爱护,这就产生了自尊心理.在这里,自我承认往往比社会承认更重要.(错)

8、对人类来说，遗忘并不都是有害的。（对）

9、能了解自我，不过度自卑或自负，是心理健康的标志之一。 (对）

10、心理咨询的一个重要原则是坚持“助人自助”。( 对）

11、听轻松的音乐，可以减轻心理上的压力，放松心情。（对）

12、经常参加集体活动、户外运动、同学聚会，是增进身心健康的良方。（对）

13、有心理障碍的人的人格十分完整。（错）

14、心境对人的生活、工作和健康不会发生重要的影响。（错）

15、快乐、愤怒、悲哀和恐惧是人类基本的情绪。（对）

16、人生就是一个不断选择、不断奋斗、不断追求的过程。（对）

17、酗酒也是一种心理障碍。（对）

18、判断是否为变态心理，最终应该通过心理测量或医学鉴定来确认。（对）

19、大学生心理健康教育应该以预防为主。（对）

20、自我暗示是一种对自己施加某种影响，从而调整心境，情境和加强自我意识的方法。（错）

21、引导大学生合理的情绪疏泄，就是以建设性的态度关心理解其困境。（对）

具体题目可视当天安排决定

附件六:

会场布置安排

- 进场阶梯铺红地毯，两边栏杆上挂心形气球。

- 活动中心外拉横幅进行心理活动签名。

- 活动中心大门挂彩带。

- 活动中心场地两边贴彩纸并组成心形。

- 活动背景视安排决定。

- 活动中心场地两边突出主题，贴出主题标语。

- 活动中心场地正前方贴出青春字样突出主题。

- 活动中心场地正前方氢气球装饰。

附件七:

成都农业科技职业学院·机电技术分院

2015年“5·25”大学生心理健康节

“为爱点赞，为青春担当”报名表

| 节目名： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参演人员： | 姓名 | 班级 | 联系方式 |
| 所需道具： |  |  |  |
| 灯光音响总体要求： |  |  |  |
| 情节概要： |  |  |  |